## เงินบำรุง เมย 66
สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
| เงินบำรุง ยกมา 1 ตค 66 |  |  |  | 71422933.24 | [8 empty] | การพิจารณาเงินโควิดให้ลูกข่าย
มติที่ประชุม
| เงินที่ไม่สามารถใช้ได้ | [12 empty] | อนุมัติให้ 25 ล้าน รวมกับปรับปรุง รพ.สต.
| 1. เงินบริจาค |  |  | 2150830.62 |  | เงินรับโอนจาก สปสช. ประจำปีงบประมาณ 66 (UC) |  | เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น (Non UC) | [5 empty] | ให้โดยมีเงื่อนไข
| 2.เงินงบลงทุน |  |  | 9015108.58 |  | 1. งบ OP | 24536823.84 | อบจ. | [5 empty] | แบ่งโอน 3 ไตรมาส
| 3. เงินอุดหนุนพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว |  |  | 137117.72 |  | 2. งบ PP+non | 12355646.64 | พรบ. OP | 1002577 |  |  |  |  | สสอ.คุยกับลูกข่ายว่า จะกั้นไว้ที่ สสอ.เท่าไร ให้รพ.สต เท่าไร
| 4. เงินฝากคลัง |  |  | 1677304.5 |  | 3. งบ IP | 3495471 | พรบ. IP | 306966.5 |  |  |  |  | ไตรมาส 2 10 ล้าน
| 5. เงินค่าเยี่ยวยาโควิด (31 ราย) |  |  | 74000 |  | 4. รายได้ COViD-19 |  | เบิกต้นสังกัด OP/IP | 206765 |  |  |  |  | ไตรมาส 3 8 ล้าน
| 6. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร (องค์การเภสัช) |  |  | 80188.06 |  | งบ OP = | 1770686.36 | เบิกจ่ายตรง IP | 4304021.09 |  |  |  |  | ไตรมาส 4 7 ล้าน
[6 empty] | งบ IP = | 37192 | เบิกจ่ายตรง OP | 10569861.2
|  |  |  | 13134549.48 |  | 5. เงินรับโอนผลงานเก่า ปี 65 | 25898354.63 | เบิกจ่ายตรง อปท. IP/OP | 1464959.66
| กั้นเงินไว้สำรองจ่าย |  |  |  |  | 6. งบลงทุน | 12659841.59 | ประกันสังคม IP | 1337406.07
| 1. Fix cost รพ.สต (ไตรมาส 1) |  | 3585196 | 3585196 |  | 7. เงินกองทุนอื่น ๆ |  | ประกันสังคม OP | 2071332.57
| 2. ค่าตอบแทน ฉ.11 รพ.สต.(ไตรมาส 1) |  | 936900 | 936900 |  | กองทุนแพทย์แผนไทย | 22253.28 | ประกันสังคม (สิทธิทันตกรรม) | 241120.75
| 3. Fix cost สสอ. (ไตรมาส 1) |  | 432644 | 432644 |  | กองทุน HIV | 66994 | ประกันสังคม (72 ชม.) | 767253
| 4. Fix cost รพ.ม่วงสามสิบ (ไตรมาส 1) |  | 18000000 | 18000000 |  | กองทุน UC (OP IP HC) | 62629232.21 | ฟอกไต (กรมบัญชีกลาง/ปกส) | 7970000.2
| 5. ค่าตอบแทน ฉ.11 โรงพยาบาล (ไตรมาส 1) |  | 2790000 | 2790000 |  | กองทุน TB | 3770 | EMS | 309300
| 6. กั้นไว้สำหรับโครงการ PP |  |  | 0 |  | กองทุน อปท. (HD OP IP) | 1087741.94 | รายได้ตรวจสุขภาพภายนอก | 92675
| 7. กั้นไว้สำหรับโครงการ เงินบำรุง |  |  | 0 |  | กองทุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง CAPD | 1157550 | ประกันสังคม (โควิด) | 1050075.2
| 8. กั้นไว้สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร |  |  | 0 |  | ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง HD | 4494920 | อปท. รูปแบบพิเศษ กรุงเทพ (OP IP) | 1184155.74
[6 empty] | กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ | 544805.53 | นค.1 ต่างสังกัด | 14871
[6 empty] | เหมาจ่าย Hi/ci stm |  | ปัญหาสถานะสิทธิ
|  |  |  | 25744740 |  | กองทุน CF | 3400000 | รายได้ชำระเงิน OP | 3646236.77
| รวมเงินที่ไม่สามารถใช้ได้ |  |  |  | 38879289.48 | pcc | 26550 | รายได้ชำระเงิน IP | 2202220
[6 empty] | จิตเวช | 32500 | รายได้ใบรับรองแพทย์ | 137660
| คงเหลือ |  |  |  | 32543643.76 | ทาลัสซีเมีย |  | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 418043.96
[6 empty] | ประกันสังคมสำหรับคนพิการ | 1047.95 | ค่าธรรมเนียม UC | 282074.77
| กั้นเงินไว้สำหรับสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุง/ครุภัณฑ์ ปี 67 |  |  | 42000000 | 21000000 | กองทุน Central reimburse | 5659024.54 | เงินบริจาค | 1823976.34
[6 empty] | เงินอื่น ๆ | 285452.1 | รายได้ลักษณะอื่น ๆ | 4188849.64
|  | คงเหลือเงินที่ใช้บริหารจัด |  |  | 11543643.76 | รวมทั้งสิ้น | 160165857.61 | รวมทั้งสิ้น | 45592401.46
รายจ่าย (ตค-กย 66)
| หนี้ยกมา |  |  |  |  | รับระหว่างปีงบ 2566 | 205758259.07 |  |  | หมวดวัสดุ/ครุภัณฑ์/สาธารณูปโภค/สิ่งปลูกสร้าง |  | 105625960.24
| รายการ | ณ 30 กย 66 | แผนจ่าย 75% | [6 empty] | ค่ายา | 22290611.74
| ยา | 5434565.92 | 4075924.44 |  |  | เงินยกมาปี 65 | 75367994.35 |  |  | ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 8760504.03
| เวชภัณฑ์มิใช่ยา | 1814531.5 | 1360898.625 | [6 empty] | ค่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 9315625.69
| วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1729448.5 | 1297086.375 |  |  | เงินรับฝากมีวัตถุประสงค์ | 1760849.88 |  |  | ค่าวัสดุทันตกรรม | 1752695.59
| วัสดุทันตฯ | 403427.68 | 302570.76 |  |  | รวมรับทั้งสิ้น | 282887103.3 |  |  | ค่าสิ่งส่งตรวจ Lab | 2609165.34
| วัสดุอื่น ๆ | 1568155.87 | 1176116.9025 |  |  | จ่ายระหว่างปี 2566 | 211464170.06 |  |  | ค่าฟอกเลือด (อุบลรีนอลแคร์) | 12154365.73
| ค่าครุภัณฑ์ | 23399 | 17549.25 | [6 empty] | ค่าครุภัณฑ์ | 14833355.6
| ค่าครุภัณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ | 304754.85 | 228566.1375 |  |  | คงเหลือ ณ 30 กย 66 ยกไป | 71422933.24 |  |  | ค่าวัสดุอื่นๆ | 8531347.56
| ค่าซ่อมแซม | 23399 | 17549.25 | [6 empty] | ค่าครุภัณฑ์/วัสดุ/สิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) | 2466870.26
| ค่าวัสดุห้องLab+น้ำยา+ภาครัฐ | 51476.3 | 38607.225 | [6 empty] | ค่าเช่าเครื่อง X-ray/เครื่องอื่น ๆ | 2664175.23
| ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ | 214435 | 160826.25 | [6 empty] | ค่าซ่อมแซมอื่นๆ | 281380.1
| ค่าจ้างเหมาฟอกเลือด (อุบลรีนอลแคร์) | 1646865 | 1235148.75 |  |  | รายรับ-รายจ่ายระหว่างปี 2566 |  |  |  | ค่าอาหารผู้ป่วย | 1564762.13
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | 2713531.36 | 2035148.52 |  |  | รายรับ ประจำปี 2566 | 207519108.95 |  |  | ค่าไฟฟ้า | 5421031.82
| ค่าไฟฟ้า | 987267.11 | 740450.3325 |  |  | รายจ่าย ประจำปี 2566 | 211464170.06 |  |  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1028917.62
| อื่นๆ | 3299489.79 | 2474617.3425 |  |  | ขาดทุนประจำปี | -3945061.11 |  |  | ค่าสื่อสาร/ไปรษณีย์/โทรศัพท์ | 169518.94
| รวมหนี้ทั้งสิ้น | 20214746.88 | 12686442.8175 | [6 empty] | ค่าก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง | 7730375.25
[10 empty] | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 4051257.61
| คงเหลือเงิน | 11543643.76 | บาท | [6 empty] | หมวดจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน |  | 44507947.54
| รายรับประมาณการ (ต.ค.66) | 13402279.86 | บาท | [6 empty] | ค่าจ้าง พกส | 11868059.04
| หัก ชำระหนี้รายเดือน 75% | 12686442.8175 | บาท | [6 empty] | ค่าจ้าง ลูกจ้างรายเดือน | 2378978
| ประมาณการเหลือเงิน ณ ปัจจุบัน | 12259480.8025 | บาท | [6 empty] | ค่าจ้าง ลูกจัางรายวัน | 4379594.48
[10 empty] | ค่าไม่เปิดเวชปฏิบัติ (แพทย์ ทันตะ เภสัช) | 3090815.29
มูลค่าการใช้วัสดุ (ประจำปี66) | [9 empty] | ค่า พตส (กรณีไม่ได้เบิกงบประมาณ) | 70000
1 |  |  |  | วัสดุคงคลัง (ณ 30 กย 66) | [5 empty] | ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ 11 | 7948858.85
2 | ยา | 21558491.59 |  | 3148534.08 | [5 empty] | ค่าตอบแทน OT | 14204816.88
3 | เวชภัณฑ์มิใช่ยา | 7686800.35 |  | 1259802.78 | [5 empty] | ค่าตอบแทนเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่/ค่าชันสูตร | 106150
4 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 6878489.98 |  | 164480.85 | [5 empty] | ค่าตอบแทนอื่นๆ | 460675
5 | วัสดุทันตกรรม | 1146237.96 |  | 291868.55 | [5 empty] | หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  | 61330262.28
| วัสดุอื่น | 2543334.87 |  | 69649.05 | [5 empty] | ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง+ลจ. | 1100069.6
| รวม | 39813354.75 |  | 4934335.31 | [5 empty] | ค่าเทอมนักเรียนทุน | 760000
[10 empty] | ค่าขนขยะ | 897266
[10 empty] | โอนเงินให้ลูกข่าย รพ.สต. (fixcost) | 13537776
[10 empty] | โอนเงินให้ลูกข่าย รพ.สต ฉ.11 | 3328200
[10 empty] | โอนเงินให้ลูกข่าย สสอ. (งบดำเนินงาน) | 1671256
[10 empty] | โอนโครงการ งบ PP (ให้ รพ.สต) | 799095
[10 empty] | โอนโครงการ งบ PP (ให้ สสอ.) | 567820
[10 empty] | โอนเงินบำรุงเป็นค่าใช้จ่ายให้ รพ.สต. | 277085
[10 empty] | โอนเงินบำรุงเป็นค่าใช้จ่ายให้ สสอ. | 144725
[10 empty] | โอนเงิน HI ให้ลูกข่าย | 25000000
[10 empty] | นำเงินค้ำประกันสัญญา/เงินฝากคลังส่ง สสจ. | 213780
[10 empty] | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 2551226.25
[10 empty] | อื่น ๆ | 10481963.43
จ่ายแล้วประจำปี 2566
| ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 10 ห้อง 2 ชั้น |  |  | 1287000 | งวด 4-5 (2,340,000)
| ปรับปรุงหลังคาอาคาร ward4 |  |  | 820000
| ปรับปรุงระบบให้สุขศึกษาในรพ. |  |  | 460000
| ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุผู้ป่วยใน |  |  | 600000
| ต่อเติมห้องพิเศษ12ห้อง |  |  | 5000000
| ระบบCentralSupply+ส่งยาให้รพ.สต.รายโซน |  |  | 498000 | จ่ายครั้งที่ 1
| ย้ายสำนักงานTB |  |  | 165000 | จ่ายครั้งที่ 1
9 | ปรับปรุงพื้นที่ตรวจ ARI |  |  | 280000 | จ่ายครั้งที่ 1
| ก่อสร้างถนนหน้าแฟลตใหม่ |  |  | 395000
| ระบบ Lan ตึกอาคาร 3 ชั้น |  |  | 198000
| ย้ายสำนักงานTB | (เหลือเทพื้นด้านหลัง) |  | 210000
| ปรับปรุงลานถนนบ้านพักหน้าแฟลต 2 ชั้น |  |  | 395000
| ปรับปรุงพื้นที่ตรวจ ARI | กั้นอลูมิเนียม |  | 250000
2
| ปรับปรุงระบบ Smart hospital (คิว) |  |  | 1000000
ยกไปปี 67
1
4 | ปรับหลังคาและภายในอาคารคลังยา |  |  | 500000 | (จากเดิม 150,000บาท
6 | ปรับปรุงพื้นที่ตรวจ ARI
ระบบCentralSupply+ส่งยาให้รพ.สต.รายโซน
รายรับ (ตค-กย 66)
66).
Note on B40: ACER: คอมพิวเตอร์ /สำนักงาน/บริโภค/เชื้อเพลิง/เครื่องแต่งกาย/งานบ้านงานครัว/ยานพาหนะ/ไฟฟ้า-วิทยุ/ก่อสร้าง/โฆษณาเผยแพร่
Note on B44: ACER:ตั้งค่าน้ำยาสรรพสิทธเดือนละ 300000*5ด
Note on M50: Admin:
Note on I57: ACER: คอมพิวเตอร์ /สำนักงาน/บริโภค/เชื้อเพลิง/เครื่องแต่งกาย/งานบ้านงานครัว/ยานพาหนะ/ไฟฟ้า-วิทยุ/ก่อสร้าง/โฆษณาเผยแพร่

## เทียบแผน+ผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2568)
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 |  |  | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | [19 empty] | หน่วย : บาท
| รายการ |  |  |  | ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ |  |  | แผนปี 2566 | ผลการดำเนินงาน ต.ค.65 | ผลการดำเนินงาน พ.ย.65 | ผลการดำเนินงาน ธ.ค.65 | ผลการดำเนินงาน ม.ค.66 | ผลการดำเนินงาน ก.พ.66 | ผลการดำเนินงาน มี.ค.66 | ผลการดำเนินงาน เม.ย.66 | ผลการดำเนินงาน พ.ค.66 | ผลการดำเนินงาน มิ.ย.66 | ผลการดำเนินงาน ก.ค.66 | ผลการดำเนินงาน ส.ค.66 | ผลการดำเนินงาน ก.ย.66 | รวมผลการดำเนินงาน | รวมผลการดำเนินงาน% | แผนปี 2567 | แผนปี 2568
[5 empty] | 2563 | 2564 | 2565
| รายรับ | [19 empty] | 0
|  | รายรับจากการดำเนินงาน | [18 empty] | 0
|  |  |  | รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC | 66428310.64 | 62214345.62 | 92579273.72 | 98672614.96 | 24431307.22 | 26956066 | 9301866.01 | 35047774.44 | 3423423.4 | 4419916.12 | 4245441.36 | 3817423.36 | 4415918.98 | 6153861.97 | 5105368.7 | 15121606.38 | 142439973.94 | 144.3561 | 108000000 | 110000000
|  |  |  | รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน | 6886626.02 | 8223983.09 | 7389806.23 | 12796841.59 | - | - |  |  |  | 12659841.59 | [6 empty] | 12659841.59 | 98.9294 | 3300000 | 3500000
|  |  |  | รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) | 339650 | 610900 | 366850 | 299800 | - | - | 56650 | 24600 | 30950 |  |  |  |  | 14100 | 77700 | 105300 | 309300 | 103.1688 | 350000 | 400000
|  |  |  | รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 10405428.62 | 11434897.55 | 18592074.01 | 18000000 | 1767821.5 | 1421315.08 | 1866913.13 | 1429126.91 | 462617.46 | 1706659.09 | 1129307.91 | 1097402.03 | 625967.04 | 1305891.41 | 1365297.48 | 1276093.25 | 15454412.29 | 85.8578 | 18000000 | 18000000
|  |  |  | รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด | 114437.25 | 157816.75 | 72101.25 | 343591 | - | - |  | 20565 |  | 113570 | 22291 |  | 7568 | 0 | 42771.2 |  | 206765.2 | 60.1777 | 400000 | 450000
|  |  |  | รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท. | 1690410.46 | 1512634.98 | 1555748.77 | 2770000 | 4992.5 | 10214 | 1726175.41 | 582771.94 |  | 920 | 793909.49 | 21403 | 3366 | 16652 | 259809 | 9540 | 3429753.34 | 123.8178 | 2900000 | 3000000
|  |  |  | รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม | 1843846.47 | 4971405.95 | 13121491.15 | 6807520 | 2765870 | 919520 | 1073289.2 | 568669.83 | 579307.47 | 778242.68 | 194684.55 | 85401.51 | 943303 | 16577.5 | 322545.17 | 758364.64 | 9005775.55 | 132.2916 | 3000000 | 3000000
|  |  |  | รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว |  | 29313 | 15747.17 |  | - | - | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น | 47506938.73 | 44473027.21 | 76420676.71 | 50000000 | 915969.97 | 557616.45 | 546385.7 | 2130576.51 | 794703.5 | 177018 | 1666082.31 | 2198857.75 | 2273947.25 | 1319342.5 | 1218376.5 | 1359596.52 | 15158472.96 | 30.3169 | 30000000 | 30000000
|  | รายรับอื่น | [18 empty] | 0
|  |  |  | รายรับเงินช่วยเหลือ | [16 empty] | 0
|  |  |  | รายรับเงินอุดหนุน |  |  |  |  | - | - | [10 empty] | 0
|  |  |  | รายรับจากการบริจาค | 1024389 | 2415187.4 | 735387.92 | 800000 | 559654 | 90624.25 | 120580.14 | 48680.5 | 35306 | 32150 | 152170 | 17630 | 520690 | 54820 | 4701.45 | 186970 | 1823976.34 | 227.997 | 900000 | 1000000
|  |  |  | รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 118485.86 | 101369.62 | 166645.04 | 200000 | - |  | 47430.96 |  |  | 145116.12 |  |  | 40626.53 | 0 |  | 184870.35 | 418043.96 | 209.022 | 210000 | 220000
|  |  |  | รายรับอื่น | 5665316.54 | 6007742.65 | 10455773.33 | 7000000 | 998439.78 | 166770.3 | 533252.38 | 84759.5 | 420208.7 | 950475.5 | 621183.23 | 441111.4 | 496663.82 | 83259.75 | 769081.82 | 1047587.6 | 6612793.78 | 94.4685 | 8000000 | 11000000
* |  |  |  | รวมรายรับ | 142023839.59 | 142152623.82 | 221471575.3 | 197690367.55 | 31444054.97 | 30122126.08 | 15272542.93 | 39937524.63 | 5746516.53 | 20983909.1 | 8825069.85 | 7679229.05 | 9328050.62 | 8964505.13 | 9165651.32 | 20049928.74 | 207519108.95 | 104.9718 | 175060000 | 180570000
| รายจ่าย | [19 empty] | 0 |  |  | 0
|  | รายจ่ายบุคลากร | [18 empty] | 0
|  |  |  | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง | 14814324 | 12169538.02 | 14177206.49 | 16052752 | 1620732.69 | 1597772.74 | 1613132.07 | 1541389.77 | 1578878.84 | 1200065 | 1185826 | 1145915.04 | 1582915.53 | 1603566.67 | 1627185.24 | 1622822.95 | 17920202.54 | 111.6332 | 16500000 | 16500000
|  |  |  | ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน | 13495792 | 14040856.35 | 15596170.3 | 12499278.51 | 1019438.51 | 1126522.01 | 1129473.25 | 1226179.87 | 1143387.74 | 936064.13 | 1163292.8 | 1255570.86 | 1210852.79 | 1104877.71 | 1627332.47 | 1268320.53 | 14211312.67 | 113.6971 | 13700000 | 14000000
|  |  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล | 1261800 | 1431120 | 1351620 | 1500000 | 102540 | 108720 | 101520 | 108420 | 108420 | 173730 | 164640 | 185670 | 190590 | 185070 | 185449.5 | 192870 | 1807639.5 | 120.5093 | 1575000 | 1600000
|  |  |  | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน | 1550000 | 1680000 | 1990000 | 1990000 | 155000 | 145000 | 138250 | 138250 | 138250 | 138250 | 138250 | 138250 | 138250 | 166750 | 162750 | 152750 | 1750000 | 87.9397 | 2130000 | 2130000
|  |  |  | ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) | 9021676.16 | 7650035 | 7838680 | 8488000 | 992500 | - | 365100 | 747688.95 | 0 | 373100 |  | 1657109.9 | 977655 | 968795 | 909355 | 957555 | 7948858.85 | 93.6482 | 9500000 | 10000000
|  |  |  | ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉ.12) | [16 empty] | 0
|  |  |  | เงินเพิ่ม (พ.ต.ส) | 26800 | 24500 | 35000 | 90000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7500 | 7500 | 10500 | 25000 | 7500 | 1500 | 104500 | 116.1111 | 53000 | 53000
|  |  |  | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (นอกเวลา) ฉ5 | [16 empty] | 0
|  |  |  | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) | [16 empty] | 0
|  |  |  | ค่าตอบแทนอื่น | [16 empty] | 0
|  |  |  | เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | 1296156.01 | 123574.8 | 1999150 | 1016500 | 66215.2 | 67634.6 | 67222.6 | 112452.6 | 118885.6 | 98071.6 | 175261.6 | 171945.4 | 180467.4 | 177257 | 127217 | 155014 | 1517644.6 | 149.301 | 3600000 | 3650000
|  | รายจ่ายจากการดำเนินงาน | [18 empty] | 0
|  |  |  | ค่ายา | 17234282.63 | 15175748.15 | 22583527.04 | 24729001.64 | 1868142.1 | 1701514.5 | 940847.23 | 613104.85 | 1212742.54 | 2650253.77 | 1747766.22 | 2019505.37 | 474157.04 | 3173663.62 | 2554530.17 | 3221585.75 | 22177813.16 | 89.6834 | 25000000 | 26000000
|  |  |  | ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / วัสดุทันตกรรม | [16 empty] | 0
|  |  |  | ค่าวัสดุการแพทย์ | 6982153.76 | 7242505.54 | 11214756.57 | 8060755.2 | 1469787.9 | 720888.92 | 598752.92 | 628237.18 | 276147.26 | 623191.86 | 675507.7 | 535325.3 | 301747.25 | 753312.62 | 804505.89 | 1609650.03 | 8997054.83 | 111.6155 | 8800000 | 9600000
|  |  |  | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 4318510.24 | 5989881.26 | 9287283.7 | 4259120.58 | 2289036 | 1255283 | 8618.69 | 347510.6 | 764586.92 | 909224.34 | 970564.24 | 1059024.2 | 751589.54 | 185721.12 | 590360.56 | 455750.47 | 9587269.68 | 225.0997 | 3600000 | 4000000
|  |  |  | ค่าวัสดุเภสัช |  |  |  |  | - | - | [10 empty] | 0
|  |  |  | ค่าวัสดุทันตกรรม | 1287405.05 | 935583.98 | 562495.67 | 1455908 | 164539.78 | 62157.03 | 0 | 32275.51 | 13943.46 | 149662.09 | 47323.56 | 118739.82 | 147122.05 | 29382.8 | 103320.28 | 339270.34 | 1207736.72 | 82.9542 | 1600000 | 1600000
|  |  |  | ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ |  |  |  |  | - | - | [10 empty] | 0
|  |  |  | ค่าวัสดุอื่น | 6431864.02 | 7262437.24 | 10959983.64 | 6510000 | 530469 | 779423.95 | 754077.59 | 733593.04 | 965805.33 | 464340.21 | 1529986.8 | 811443.75 | 1433947.83 | 2274540.79 | 768304.27 | 1076848.21 | 12122780.77 | 186.2178 | 6000000 | 6300000
|  |  |  | ค่าสาธารณูปโภค | 3000655.85 | 3571816.32 | 3951228.26 | 6407200 | 530111.53 | 455631.83 | 386567.94 | 507043.51 | 608999.25 | 429888.43 | 517718.22 | 614683.66 | 579375.14 | 561150.34 | 562923.88 | 23834.86 | 5777928.59 | 90.1787 | 5000000 | 5000000
|  |  |  | ค่าใช้สอย | 13818999.74 | 15917761.54 | 14671772.79 | 16000000 | 2971494.99 | 657766.28 | 1872517.87 | 168097.4 | 3996676.77 | 696143.24 | 2315416.57 | 3560741.61 | 4238571.57 | 2608458.76 | 868352.63 | 2933440.89 | 26887678.58 | 168.048 | 18000000 | 18000000
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น | 31283548.85 | 24115860.56 | 35047549.07 | 6435467 |  |  | 228972.9 | 3995953.71 | 869332.49 | 588929.21 | 275990.47 | 276289.35 | 219443.77 | 267002.91 | 845656.29 | 2390298.09 | 9957869.19
* |  | ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์ | [18 empty] | 0
|  |  | ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม |  | 4523877.02 | 1279185.09 | 3861647 | 9031606.23 | - | - | [6 empty] | 154542.06 | 1302611.2 |  | 174157 | 1631310.26 | 18.0622 | 2800000 | 3000000
|  |  | ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบริจาค |  |  | 340000 | 73470 |  | - | - |  |  |  | 450747.66 | [6 empty] | 450747.66
|  |  | ค่าครุภัณฑ์+ครุภัณฑ์เงินบำรุง |  | 473398.98 | 3774688.91 | 1415309.5 | 9884687.54 | 244640 | 492900 | 913977.56 | 1672512.38 | 2713979.41 | 2629627.19 | 711973.28 | 1469537.05 | 1744346.33 | 547078.87 | 597612.14 | 668149.92 | 14406334.13 | 145.744 | 8900000 | 6000000
* |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [18 empty] | 0
|  |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อม |  |  | 2650000 |  | 3765235.36 | - | - | 835560 | [9 empty] | 835560 |  | 500000 | 500000
|  |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบริจาค |  |  |  | 720000 |  | - | - | [10 empty] | 0
|  |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเงินบำรุง |  | 8200750 | 6757646 | 4196800 | 31589035.7 | 97000 | 680000 | 2004222.42 | 380411.21 | 391308.41 | 0 | 610827.2 | 579212.81 | 761704.49 | 1020018.6 | 844617.11 | 361053 | 7730375.25 | 24.4717 | 17000000 | 25000000
|  | รายจ่ายอื่น ๆ | [18 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | รายจ่ายสนับสนุน รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. สสอ. สสจ. |  | 7596989 | 6664009 | 10441733 | 13105064 |  |  | 850000 | 1220214 |  | 9480773 |  |  | 15858328.08 | 7038300 | 8814638 | 1171300 | 44433553.08
รายจ่ายอื่นๆ
|  |  |  | งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วน) (ไม่เกินร้อยละ 2-3.5 ของประมาณการรายจ่ายปี 66) | [16 empty] | 0
* |  |  |  | รวมรายจ่าย | 146618983.31 | 138796747.76 | 171975383.03 | 182869611.76 | 14127647.7 | 9857214.86 | 12814813.04 | 14182334.58 | 14910344.02 | 22001061.73 | 12237844.66 | 15606464.12 | 30956105.87 | 23992558.01 | 22001610.43 | 18776171.04 | 211464170.06 | 115.6366 | 144258000 | 152933000
|  |  |  | รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ | -4595143.72 | 3355876.06 | 49496192.27 | 14820755.79 | 17316407.27 | 20264911.22 | 2457729.89 | 25755190.05 | -9163827.49 | -1017152.63 | -3412774.81 | -7927235.07 | -21628055.25 | -15028052.88 | -12835959.11 | 1273757.7 | -3945061.11 | -26.6185 | 30802000 | 27637000
* |  |  |  | บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา | 27111069.74 | 22515926.02 | 25871802.08 | 75367994.35 | 75367994.35 | 92684401.62 | 112949312.84 | 115407042.73 | 141162232.78 | 131998405.29 | 130981252.66 | 127568477.85 | 119641242.78 | 98013187.53 | 82985134.65 | 70149175.54 | 75367994.35 | 100 | 90188750.14 | 120990750.14
|  |  |  | เงินคงเหลือทั้งสิ้น(1) | 22515926.02 | 25871802.08 | 75367994.35 | 90188750.14 | 92684401.62 | 112949312.84 | 115407042.73 | 141162232.78 | 131998405.29 | 130981252.66 | 127568477.85 | 119641242.78 | 98013187.53 | 82985134.65 | 70149175.54 | 71422933.24 | 71422933.24 | 79.1927 | 120990750.14 | 148627750.14 | -18765816.9
* |  |  |  | หักเงินกองทุนรอการจัดสรร(4) |  |  |  | 14815566 |  |  |  | 5178095.34 | 4803506.58 | 326433.94 | [6 empty] | 10308035.86 |  | 14815566 | 14815566
* |  |  |  | หักภาระผูกพัน(5) | 26772000 | 29000000 | 23500000 | 30000000 | 24457860.58 | 26827017.12 | 24067533.07 | 25238426.39 | 29414052.5 | 27500000 | 56236585 | 55800000 | 38000000 | 38000000 | 28000000 | 24000000 |  | 0 | 31000000 | 31000000
|  |  |  | เงินคงเหลือหลังหักตามข้อ (4)และข้อ(5) | -4256073.98 | -3128197.92 | 51867994.35 | 45373184.14 | 68226541.04 | 86122295.72 | 91339509.66 | 110745711.05 | 97780846.21 | 103154818.72 | 71331892.85 | 63841242.78 | 60013187.53 | 44985134.65 | 42149175.54 | 47422933.24 |  | 0 | 75175184.14 | 102812184.14
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย | [19 empty] | 0
|  | เงินสด |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | เงินฝากคลัง |  |  |  | 1413687 | 1259253.5 | 1127488.5 | 815188.5 | 831238.5 | 1037488.5 | 1052426.5 | 1305776.5 | 1324366.5 | 1462666.5 | 1556916.5 | 1514416.5 | 1576904.5 | 1578204.5 | 1677304.5 |  |  | 1247488.5 | 1247488.5
|  | เงินฝากธนาคาร | [18 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ประเภทประจำ | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ประเภทออมทรัพย์ | 22505738.97 | 24458115.08 | 74108740.85 | 89061261.64 | 91869213.12 | 112118074.34 | 114369554.23 | 140109806.28 | 96475069.71 | 129656886.16 | 126105811.35 | 118084326.28 | 96498771.03 | 81408230.15 | 68570971.04 | 69745628.74 | 0 | 0 | 119743261.64 | 147380261.64
|  |  |  | ประเภทกระแสรายวัน | 10187.05 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น(2) | 22515926.02 | 25871802.08 | 75367994.35 | 90188750.14 | 92684401.62 | 112949312.84 | 115407042.73 | 141162232.78 | 97780846.21 | 130981252.66 | 127568477.85 | 119641242.78 | 98013187.53 | 82985134.65 | 70149175.54 | 71422933.24 | 0 | 0 | 120990750.14 | 148627750.14
| สมมติฐานในการจัดทำแผน | [6 empty] | แผนปี 2566 | [14 empty] | แผนปี 2567 | แผนปี 2568
|  |  |  | รายรับแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%) |  |  |  | 0% | [14 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | รายจ่ายแต่ละหมวด % เพิ่มในแต่ละปี (%) |  |  |  | 0% | [14 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | การลงทุน สัดส่วน % ต่อรายจ่าย (%) |  |  |  | 0% | [14 empty] | 0% | 0%
หมายเหตุ
1. รายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง เป็นข้อมูลที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ
2. เงินคงเหลือทั้งสิ้น (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น (2)
3. เงินคงเหลือทั้งสิ้นปีงบประมาณ 2565 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกมาในปีงบประมาณ 2566 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลฯ ที่รับไว้เพื่อรอจัดสรรให้กับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น
5. ภาระผูกพัน (5) ในรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง ต้องเท่ากับ รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น (5) ในรายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน
|  | ลงชื่อ.................................... ลงชื่อ............................................................................... |  | (ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอขออนุมัติ (ลงชื่อ).......................................ผู้เห็นชอบ
( ) ( )
ตำแหน่ง........................................... ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(ลงชื่อ)....................................ผู้อนุมัติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.................................

## Sheet8
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยบริการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ……อุบลราชธานี………
ประเภทเงิน บำรุง
รายการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ. 2565
| 2564 | 2565 | เพิ่ม/ลดร้อยละ | เพิ่มขึ้นลดลงจากปีก่อน | ผลต่าง
รายรับ
รายรับจากงบประมาณ | 0 | 0 |  |  | 0
รายรับจากการดำเนินงาน | 136043511.55 | 210043171.8 | 54.39% |  | 73999660.25
รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก | 101369.62 | 166645.04 | 64.39% |  | 65275.42
รายรับอื่นๆ | 6003671.65 | 10215313.33 | 70.15% |  | 4211641.68
รวมรายรับ | 142148552.82 | 220425130.17 | 55.07% |  | 78276577.35
รายจ่าย |  |  |  |  | 0
รายจ่ายบุคลากร | 37119624.17 | 41049221.79 | 10.59% |  | 3929597.62
รายจ่ายจากการดำเนินงาน | 56095734.03 | 97242835.87 | 73.35% |  | 41147101.84
ค่าครุภัณฑ์ | 5393874 | 5350426.5 | -0.8055% |  | -43447.5
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9407646 | 4916800 | -47.74% |  | -4490846
รายจ่ายอื่นๆ | 30779869.56 | 23416098.87 | -23.92% |  | -7363770.69
รวมรายจ่าย | 138796747.76 | 171975383.03 | 23.9% |  | 33178635.27
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิ | 3351805.06 | 48449747.14 | 1545% |  | 51801552.2
หัก นำส่งรายได้แผ่นดิน | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักรายได้แผ่นดิน | 3351805.06 | 48449747.14 | 1545% |  | 51801552.2
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา | 22515926.02 | 25867731.08 | 14.89% |  | 3351805.06
เงินคงเหลือทั้งสิ้น | 25867731.08 | 74317478.22 | 187.3% |  | 48449747.14
หัก ภาระผูกพัน | 35384756.6 | 29114826.55 | -17.72% |  | -6269930.05
คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน | -9517025.52 | 45202651.67 | -575% |  | 54719677.19
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย |  |  |  |  | 0
เงินสด | 0 | 0 |  |  | 0
เงินฝากคลัง | 1413687 | 1259253.5 | -10.92% |  | -154433.5
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ |  |  |  |  | 0
.- 3 เดือน |  |  |  |  | 0
.- 6 เดือน |  |  |  |  | 0
.- 9 เดือน |  |  |  |  | 0
.- 12 เดือน |  |  |  |  | 0
.- 24 เดือน |  |  |  |  | 0
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | 24454044.08 | 74108740.85 | 203.1% |  | 49654696.77
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน |  |  |  |  | 0
รวมเงินฝากธนาคาร | 25867731.08 | 75367994.35 | 191.4% |  | 49500263.27
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น | 25867731.08 | 75367994.35 | 191.4% |  | 49500263.27
เงินบำรุงทั้งหมด | 1497030930.75 | 1425912043.4
| 1471163199.67 | 1350544049.05
| -3.3528e-08 | 1050516.13
Note on B23: ADMIN: 5210010103.101คชจ.ระหว่างหน่วยงานรด.แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
Note on C23: ADMIN: 5210010103.101คชจ.ระหว่างหน่วยงานรด.แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
Note on B27: หนี้สิน 1,007,720,154.41 หัก ฝากธนาคารเป็นเงินรับฝาก 335,398,139.44 หัก เงินบริจาครอรับรุ้ 39,901.00 คงเหลือ ภาระผูกพัน 672,282,113.97

## คุม 43 ล้าน
แผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างงบประมาณเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
ลำดับ | รายการ | สสจ.อนุมัติ |  |  | หน่วยงาน | เหตุผลประกอบ | งานพัสดุ (จัดชื้อจัดจ้าง) | งานการเงินจ่าย | กั้นไว้ | รวมทั้งสิ้น | คงเหลือ (ยังไม่จ่าย) |  | ส่วนต่าง | รอจ่าย | เกินงบ | เหลือ
| แผนพัฒนาปี 2565 ได้รับอนุมัติ |  | สถานะ | [15 empty] | 1755000
1 | ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 10 ห้อง 2 ชั้น | 1287000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ที่อยู่อาศัย | ขยายบริการผู้ป่วยใน รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 2613000 | 2613000 | 0 | [5 empty] | -1326000 |  |  | 234000 | 585000
| บริษัท ฟิวส์สำรวจ จำกัด (ราคาทั้งหมด 2,340,000) | [16 empty] | 351000 | 2340000
| (เงินบริจาค 585,000 เงินบำรุง 1,755,000 | [5 empty] | 2340000 | 2340000 | [9 empty] | 585000
| เพิ่มเติม (เทพื้นรอบอาคาร/ไม้ระแหนง/น้ำปะปา/เหล็กดัด) | [5 empty] | 273000 | 273000 |  | 2613000 | 0 |  | -1326000 |  |  |  |  | 2340000
2 | ปรับปรุงหลังคาอาคาร ward4 | 820000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 596500 | 596500 | 0 | 596500 | 0 |  | 223500 |  |  | 223500 |  | 1755000
3 | ปรับปรุงระบบให้สุขศึกษาในรพ. | 460000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเวชฯ | สร้างระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ระหว่างการมารับบริการ | 360600 | 360600 | 0 | 360600 | 0 |  | 99400 |  |  | 99400
4 | ปรับปรุงหลังคาและภายในอาคารคลังยา | 500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเภสัชกรรม | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 500000
5 | ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุผู้ป่วยใน | 600000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | รองรับอุปกรณ์สำนักงาน การแพทย์ที่ชำรุด | 425000 | 425000 | 0 | 425000 | 0 |  | 175000 |  |  | 175000
6 | ปรับปรุงระบบ Smart hospital (คิว) | 1000000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | จัดระบบการมารับบริการ ลดระยะเวลารอคอย | 1223300 | 1223300 | 0 | [5 empty] | -223300
| ตู้คีย์ออด 3 เครื่อง (80,000+78,500+78,500) | [5 empty] | 237000 | 237000
| เครื่องวัดส่วนสูง 2 เครื่อง | [5 empty] | 198900 | 198900
| เครื่องวัดความดัน 2 เครื่อง | [5 empty] | 340000 | 340000
| เครื่องวัดความดัน 4 เครื่อง | [5 empty] | 247600 | 247600
| เครื่องชั่งน้ำหนัก 2 เครื่อง | [5 empty] | 199800 | 199800 |  | 1223300 | 0 |  | -223300
7 | ระบบ Lan ตึกอาคาร 3 ชั้น | 500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | รองรับปริมาณการใช้งานในการเชื่อมข้อมูลในจุดต่างๆ | 198000 | 198000 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 |  |  | 302000
8 | ระบบส่ง Lab ตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 5จุด | 1500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดระยะเวลารอคอย | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
9 | ปรับปรุงพื้นที่ตรวจ ARI | 350000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยนอก | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  | 330000 | 0 | [6 empty] | 20000
| กั้นห้องตรวจ | [5 empty] | 280000
| ราวกั้นสแตนเลส | [5 empty] | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 350000
10 | โซลาเซลล์50กิโลวัตต์ 2ระบบ | 1760000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าปกติ |  | 1473120 | 286880 | 1760000
| จ่ายไป 2 งวด | [5 empty] | 1636800
| เหลือ 1 งวด | [5 empty] | 286880 |  |  | 1923680 | 286880 |  | -163680 | 286880
11 | ต่อเติมห้องพิเศษ12ห้อง | 5000000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 4497000 | 0 | 0 | [6 empty] | 368000
| ระบบบำบัด | [5 empty] | 135000 | 0 | 0 | 4632000 | 4632000 |  | 368000
รถตู้
12 | ย้ายสำนักงานTB | 300000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเวชฯ | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 210000 | 210000 | 0 | [5 empty] | -90000 |  |  | 1358000
| ค่าเคลื่อนย้าย | [5 empty] | 165000 | 165000 |  | 375000 | 0 |  | -75000
13 | ระบบCentralSupply+ส่งยาให้รพ.สต.รายโซน | 800000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเภสัชกรรม | นวัตกรรมzero stockยา ในรพ.สต. ควบคุมการใช้ยา และหมดอายุ | [8 empty] | -93500
| รถ+ตู้+อุปกรณ์ | [5 empty] | 893500 | 893500 |  | 893500 | 0 |  | -93500
| รวมเป็นเงินปิ 65 | 14877000 |  |  |  |  | 18906880 | 13824320 |  | 17302580 | 4918880 |  |  | 286880 | -1732800 | 1687900 | 1974780 | กั้นไว้
แผนพัฒนาปี 2566
โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566
1 | ตกแต่งภายในOPD3ชั้น | 6000000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  | 1840465 |  | 6000000 | 6000000 | ครุภัณฑ์สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอม/ระบบ/กั้นทันตะ ???? |  | 296000 |  | 4159535
| วัสดุอื่น ๆ | [5 empty] | 411415
| จ้างเหมา | [5 empty] | 1575050
| ร้านแอล เอเซอร์วิส (เดินสายโทรศัพท์) | [5 empty] | 150000
2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบOPD3ชั้น | 1000000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  | 236500 |  | 1000000 | 1000000 | สวนหย่อม / ดิน /ปรับปรุงศาลา |  |  |  | 763500
| ถมพื้นที่นอกรอบ | [5 empty] | 50000
| เทพื้นทางขึ้นภายนอก | [5 empty] | 82000
| ชื้อต้นไม้ประดับ | [5 empty] | 104500
| ทำรั้วบ้านพัก | [5 empty] | 95000 | [6 empty] | 95000
3 | ระบบท่อลมตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 3จุด | 900000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  |  |  | 900000 | 900000 |  |  |  |  | 900000
4 | ระบบกล้องวงจรปิด ตึก3ชั้น ..จุด | 150000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  |  |  | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000
5 | CoverWayเชื่อมตึก3ชั้น LR-ER | 450000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 80000 | 80000 |  | 450000 | 450000 |  |  |  |  | 370000
6 | ครุภัณฑ์สำนักงานOPD3ชั้น | 1000000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  | 1357866 |  | 1000000 | 450000 |  |  |  | -357866
| วิเชียรผ้าม่าน | [5 empty] | 145450
| ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ | [5 empty] | 614800
| ดูโฮม | [5 empty] | 448178
| อินเด็กซ์ | [5 empty] | 135524 | [6 empty] | 20860
| ค่าตู้เย็น 3 เครื่อง | [5 empty] | 34774
7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์OPD3ชั้น | 1000000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  | 980790 |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 19210
| เครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องบริ้นเตอร์ | [5 empty] | 622500
| อุบลคอมพิวเตอร์ | [5 empty] | 358290
| ระบบสายแลน(อุบลคอมพิวเตอร์) | [5 empty] | 198000
9 | ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณาOPD3ชั้น | 400000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  |  |  | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 400000
10 | ปรับปรุงห้องพิเศษ 9 ห้อง 24 เตียง (งบค่าเสื่อม20% เพิ่มเติมเงินบำรุง) | 1950000 |  |  | งานผู้ป่วยใน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 1950000 | 1950000 | วงเงิน49500000 งบUC3ล้าน สมทบ1.9ล้าน |  |  |  | 1950000
11 | โครงการลดรายจ่าย ใช้พลังงานสะอาด โซลาเซลล์ไม่ต่ำกว่า 190 กิโลวัตต์ | 4500000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าปกติ |  |  |  | 4500000 | 4500000 | เหลือเงิน 2,300,000 |  |  |  | 4500000
12 | ขยายห้อง ER ไปห้องประชุมบุญเกษม | 100000 |  |  | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 100000 | 100000 | 200000 |  |  |  | 100000
13 | ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย | 500000 |  |  | งานแพทย์แผนไทย | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 495000 | 495000 |  | 500000 |  |  | 0 |  |  | 5000
14 | ปรับปรุงโครงสร้างภายใน กายภาพ/LAB/ไต/COC/x-ray/VIP/ด่านหน้าVIP | 1200000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  | 480000 |  | 1200000 |  | ห้องน้ำประสานเดิม (ห้องกายภาพ) ปรับปรุง |  |  |  | 720000
| ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด (ห้องประชุมประสานใจเดิม) | [5 empty] | 480000 | 0 |  |  | 480000 |  | 720000
16 | ปรับปรุงป้อมยาม | 300000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 300000
17 | ที่กั้นเก็บเสียงงานชักฟอก | 100000 |  |  | งานจ่ายกลาง | ลดความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000
18 | ปรับปรุงหลังคานั่งรอทันตกรรม | 150000 |  |  | กลุ่มงานทันตกรรม | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000
19 | ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมประสานใจ | 300000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 300000
20 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (จุดที่มีปัญหา) | 500000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 500000 |  | เสา สายไฟ |  |  |  | 500000
21 | ปรับปรุงโรงขยะติดเชื้อ | 150000 |  |  | กลุ่มงานเวชฯ | ปรับปรุงโรงพักขยะติดเชื้อให้มีมาตรฐาน รองรับปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000
22 | ปรับปรุงบ้านพัก | 500000 |  |  | ที่อยู่อาศัย | สร้างความปลอดภัยสำหรับบุคลากรผู้พักอาศัย |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 500000
23 | ปรับปรุงลานถนนบ้านพักหน้าแฟลต 2 ชั้น | 800000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | จัดระเบียบการจราจรในโรงพยาบาล | 385000 | 385000 |  | 800000 | [5 empty] | 800000
24 | ครุภัณฑ์แผนประจำปี 2566 | 7026193.77 |  |  | ทุกหน่วยงาน | รองรับวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน-การแพทย์ที่ชำรุด ทดแทน หรือขยายงาน |  |  |  | 7026193.77 | [5 empty] | 7026193.77
|  | 28976193.77 | รวมเป็นเงินปี66 |  |  |  | 6465481 | 5855621 |  | 28976193.77 |  |  |  | 411860 | -357866 | 23863438.77 | 24275298.77 | กั้นไว้
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ปี 65+ปี66) | 43853193.77 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 46278773.77 | 4918880 | 0 | 0 | 698740 | -2090666 | 25551338.77 | 26250078.77 | กั้นไว้ ปี 65-66
เครื่องสำรองไฟฟ้า ตึกใหม่
ระบบไฟฟ้า
โรงเก็บศพ
นอกแผน
| รถขนขยะ 1 คัน | 117700
| รถไฟฟ้า 2 คัน | 75800
| เตียงตรวจโรค | 68000
| กั้นห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล | 60000
| รถตู้ สสอ. | 1358000

## แก้ไข43ล้าน กกบ5-66
แผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างงบประมาณเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
ลำดับ | รายการ | งบประมาณปี |  |  | หน่วยงาน | เหตุผลประกอบ | วงเงินเสนอจริง | บริษัท | วันที่จัดจ้าง | ผลต่าง
| แผนพัฒนาปี 2565 ได้รับอนุมัติ | ได้รับอนุมัติปี2565 | สถานะ
1 | ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 10 ห้อง 2 ชั้น | 1287000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ที่อยู่อาศัย | ขยายบริการผู้ป่วยใน รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 1287000 | ฟิลว์สำรวจ | ธค.65 | 0
2 | ปรับปรุงหลังคาอาคาร ward4 | 820000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 596500 | จงเจริญคอนกรีต | 7 กย.65-6 มค.66 | 223500
3 | ปรับปรุงระบบให้สุขศึกษาในรพ. | 460000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเวชฯ | สร้างระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ระหว่างการมารับบริการ | 360600 | บริษัท รีโก้ |  | 99400
4 | ปรับหลังคาและภายในอาคารคลังยา | 500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเภสัชกรรม | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  | กำลังเขียนแบบ
5 | ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุผู้ป่วยใน | 600000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | รองรับอุปกรณ์สำนักงาน การแพทย์ที่ชำรุด | 425000 | น.ส.นิตยา สารักษ์ | 3 ตค.65-3 ธค.65 | 175000
6 | ปรับปรุงระบบ Smart hospital (คิว) | 1000000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | จัดระบบการมารับบริการ ลดระยะเวลารอคอย | 156000 |  | ยังไม่แล้วเสร็จ | 844000
7 | ระบบ Lan ตึกอาคาร 3 ชั้น | 500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | รองรับปริมาณการใช้งานในการเชื่อมข้อมูลในจุดต่างๆ | 198000 | บ.ไทจีแอล | 1965-06-17 | 302000
8 | ระบบส่ง Lab ตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 5จุด | 1500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดระยะเวลารอคอย
9 | ปรับปรุงพื้นที่ตรวจ ARI | 350000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยนอก | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 280000 | เมืองเขื่อง | เหลือ ปรับพื้นที่ X-ray | 70000
10 | โซลาเซลล์50กิโลวัตต์ 2ระบบ | 1760000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าปกติ
11 | ต่อเติมห้องพิเศษ12ห้อง | 5000000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  |  | ได้ผู้รับเหมา
12 | ย้ายสำนักงานTB | 300000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเวชฯ | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 165000 | ณิปุณ ก่อสร้าง | 10 พย.65 | 135000
13 | ระบบCentralSupply+ส่งยาให้รพ.สต.รายโซน | 800000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเภสัชกรรม | นวัตกรรมzero stockยา ในรพ.สต. ควบคุมการใช้ยา และหมดอายุ | 888000 | มิตซูไทยยนต์ | ต่อหลังคา390000 | -88000
| รวมเป็นเงินปี65 | 14877000 |  |  |  |  | 4356100 |  |  | 1760900
| แผนพัฒนาปี 2566 |  |  | แผน ปี2566
14 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566
14 | ตกแต่งภายในOPD3ชั้น |  |  | 6000000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 2000000 |  |  | 4000000
14 | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบOPD3ชั้น |  |  | 1000000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 200000 |  |  | 800000
14 | ระบบท่อลมตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 3จุด |  |  | 900000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 900000 |  |  | 0
14 | ระบบกล้องวงจรปิด ตึก3ชั้น ..จุด |  |  | 150000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 150000 |  |  | 0
14 | CoverWayเชื่อมตึก3ชั้น LR-ER |  |  | 450000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 85000 |  |  | 365000
14 | ครุภัณฑ์สำนักงานOPD3ชั้น |  |  | 1000000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 1473337 |  |  | -473337
14 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์OPD3ชั้น |  |  | 1000000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 387090 |  |  | 612910
14 | ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณาOPD3ชั้น |  |  | 400000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 590000 |  |  | -190000
15 | ปรับปรุงห้องพิเศษ24เตียง (งบค่าเสื่อม20% เพิ่มเติมเงินบำรุง) |  |  | 1950000 | งานผู้ป่วยใน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น วงเงิน49500000 งบUC3ล้าน สมทบ1.9ล้าน | 1950000 |  |  | 0
16 | โครงการลดรายจ่าย ใช้พลังงานสะอาด โซลาเซลล์ไม่ต่ำกว่า 190 กิโลวัตต์ |  |  | 4500000 | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าปกติ | 3000000 |  |  | 1500000
17 | ขยายห้อง ER ไปห้องประชุมบุญเกษม |  |  | 100000 | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 200000 |  |  | -100000
18 | ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย |  |  | 500000 | งานแพทย์แผนไทย | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 500000 |  |  | 0
19 | ปรับปรุงโครงสร้างภายใน กายภาพ/LAB/ไต/COC/x-ray/VIP/ด่านหน้าVIP/กลุ่มการ/เวช |  |  | 1200000 | กลุ่มงานบริหาร | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 2000000 |  |  | -800000
20 | ปรับปรุงป้อมยาม |  |  | 300000 | กลุ่มงานบริหาร | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 300000 |  |  | 0
22 | ที่กั้นเก็บเสียงงานชักฟอก |  |  | 100000 | งานจ่ายกลาง | ลดความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 150000 |  |  | -50000
23 | ปรับปรุงหลังคานั่งรอทันตกรรมเดิม |  |  | 150000 | กลุ่มงานทันตกรรม | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 150000 |  |  | 0
24 | ปรับปรุงหลังคาเชื่อมห้องประชุมประสานใจเดิม เส้น Coverway |  |  | 300000 | กลุ่มงานบริหาร | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 1000000 |  |  | -700000
25 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (จุดที่มีปัญหา) |  |  | 500000 | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น | 470000 |  |  | 30000
26 | ปรับปรุงโรงขยะติดเชื้อ |  |  | 150000 | กลุ่มงานเวชฯ | ปรับปรุงโรงพักขยะติดเชื้อให้มีมาตรฐาน รองรับปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น | 300000 |  |  | -150000
27 | ปรับปรุงบ้านพัก **เปลี่ยนหลังคา |  |  | 500000 | ที่อยู่อาศัย | สร้างความปลอดภัยสำหรับบุคลากรผู้พักอาศัย | 500000 |  |  | 0
28 | ปรับปรุงลานถนนบ้านพักหน้าแฟลต 2 ชั้น |  |  | 800000 | กลุ่มงานบริหาร | จัดระเบียบการจราจรในโรงพยาบาล | 350000 |  |  | 450000 | 22281602
29 | ครุภัณฑ์แผนประจำปี 2566 |  |  | 7026193.77 | ทุกหน่วยงาน | รองรับวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน-การแพทย์ที่ชำรุด ทดแทน หรือขยายงาน | 5626175 |  |  | 1400018.77
เพิ่ม ประชุม17กค.66
30 | เงินผลต่างปี65 **1,760,900** |  |  | 1760900 | [5 empty] | 1760900
31 | รางเดิน กายภาพ | [5 empty] | 1400000
32 | อัลตร้าซาวน์เคลื่อนที่ 3 เครื่อง | 3 | 350000 |  |  |  | 1050000
33 | โรงรถ+ลานแฟลตนศ. | [5 empty] | 500000
34 | โรงรถหน้าแฟลต3ชั้นเดิมหน้าสระ | [5 empty] | 400000
35 | เครื่องสำรองไฟอาคาร 3 ชั้น และอาคารเครื่องสำรองไฟ | [5 empty] | 2500000
36 | Server ทดแทนตัวเก่า | [5 empty] | 350000
37 | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | [5 empty] | 500000
38 | ระบบแสกนใบหน้า | [5 empty] | 68000
39 | nursecall | [5 empty] | 200000
40 | Pipeline | [5 empty] | 400000
41 | โรงเก็บศพ | [5 empty] | 500000
42 | คอมพิวเตอร์ทดแทนminiPC kiosk | 4 | 15000 | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | 7928000
|  |  | รวมเป็นเงินปี66 | 30737093.77 | 0 | 0 | 30209602 | 0 |  | 11977291.77 | 30209602
|  |  | รวมงบปี65 และปี66 เป็นเงิน | 43853193.77 |  |  | 527491.77
Note on E28: ACER: เพิ่ม100000
Note on E33: ACER: กายภาพ500000
ลงชื่อ......................................ผู้รายงาน(นายประจักษ์ สีลาชาติ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

## 43 ล้าน
แผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างงบประมาณเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
ลำดับ | รายการ | สสจ.อนุมัติ |  |  | หน่วยงาน | เหตุผลประกอบ | งานพัสดุ (จัดชื้อจัดจ้าง) | งานการเงินจ่าย | กั้นไว้ | รวมทั้งสิ้น | คงเหลือ (ยังไม่จ่าย) |  | ส่วนต่าง | รอจ่าย | เกินงบ | เหลือ
| แผนพัฒนาปี 2565 ได้รับอนุมัติ |  | สถานะ | [15 empty] | 1755000
1 | ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 10 ห้อง 2 ชั้น | 1287000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ที่อยู่อาศัย | ขยายบริการผู้ป่วยใน รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 2613000 | 2613000 | 0 | [5 empty] | -1326000 |  |  | 234000 | 585000
| บริษัท ฟิวส์สำรวจ จำกัด (ราคาทั้งหมด 2,340,000) | [16 empty] | 351000 | 2340000
| (เงินบริจาค 585,000 เงินบำรุง 1,755,000 | [5 empty] | 2340000 | 2340000 | [9 empty] | 585000
| เพิ่มเติม (เทพื้นรอบอาคาร/ไม้ระแหนง/น้ำปะปา/เหล็กดัด) | [5 empty] | 273000 | 273000 |  | 2613000 | 0 |  | -1326000 |  |  |  |  | 2340000
2 | ปรับปรุงหลังคาอาคาร ward4 | 820000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 596500 | 596500 | 0 | 596500 | 0 |  | 223500 |  |  | 223500 |  | 1755000
3 | ปรับปรุงระบบให้สุขศึกษาในรพ. | 460000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเวชฯ | สร้างระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ระหว่างการมารับบริการ | 360600 | 360600 | 0 | 360600 | 0 |  | 99400 |  |  | 99400
4 | ปรับปรุงหลังคาและภายในอาคารคลังยา | 500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเภสัชกรรม | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 500000
5 | ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุผู้ป่วยใน | 600000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | รองรับอุปกรณ์สำนักงาน การแพทย์ที่ชำรุด | 425000 | 425000 | 0 | 425000 | 0 |  | 175000 |  |  | 175000
6 | ปรับปรุงระบบ Smart hospital (คิว) | 1000000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | จัดระบบการมารับบริการ ลดระยะเวลารอคอย | 1223300 | 1223300 | 0 | [5 empty] | -223300
| ตู้คีย์ออด 3 เครื่อง (80,000+78,500+78,500) | [5 empty] | 237000 | 237000
| เครื่องวัดส่วนสูง 2 เครื่อง | [5 empty] | 198900 | 198900
| เครื่องวัดความดัน 2 เครื่อง | [5 empty] | 340000 | 340000
| เครื่องวัดความดัน 4 เครื่อง | [5 empty] | 247600 | 247600
| เครื่องชั่งน้ำหนัก 2 เครื่อง | [5 empty] | 199800 | 199800 |  | 1223300 | 0 |  | -223300
7 | ระบบ Lan ตึกอาคาร 3 ชั้น | 500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | รองรับปริมาณการใช้งานในการเชื่อมข้อมูลในจุดต่างๆ | 198000 | 198000 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 |  |  | 302000
8 | ระบบส่ง Lab ตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 5จุด | 1500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดระยะเวลารอคอย | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0 |  |  | 0
9 | ปรับปรุงพื้นที่ตรวจ ARI | 350000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยนอก | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  | 330000 | 0 | [6 empty] | 20000
| กั้นห้องตรวจ | [5 empty] | 280000
| ราวกั้นสแตนเลส | [5 empty] | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 350000
10 | โซลาเซลล์50กิโลวัตต์ 2ระบบ | 1760000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าปกติ |  | 1473120 | 286880 | 1760000
| จ่ายไป 2 งวด | [5 empty] | 1636800
| เหลือ 1 งวด | [5 empty] | 286880 |  |  | 1923680 | 286880 |  | -163680 | 286880
11 | ต่อเติมห้องพิเศษ12ห้อง | 5000000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 4497000 | 0 | 0 | [6 empty] | 368000
| ระบบบำบัด | [5 empty] | 135000 | 0 | 0 | 4632000 | 4632000 |  | 368000
รถตู้
12 | ย้ายสำนักงานTB | 300000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเวชฯ | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 210000 | 210000 | 0 | [5 empty] | -90000 |  |  | 1358000
| ค่าเคลื่อนย้าย | [5 empty] | 165000 | 165000 |  | 375000 | 0 |  | -75000
13 | ระบบCentralSupply+ส่งยาให้รพ.สต.รายโซน | 800000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเภสัชกรรม | นวัตกรรมzero stockยา ในรพ.สต. ควบคุมการใช้ยา และหมดอายุ | [8 empty] | -93500
| รถ+ตู้+อุปกรณ์ | [5 empty] | 893500 | 893500 |  | 893500 | 0 |  | -93500
| รวมเป็นเงินปิ 65 | 14877000 |  |  |  |  | 18906880 | 13824320 |  | 17302580 | 4918880 |  |  | 286880 | -1732800 | 1687900 | 1974780 | กั้นไว้
แผนพัฒนาปี 2566
โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566
1 | ตกแต่งภายในOPD3ชั้น | 6000000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  | 1293300 |  | 6000000 | 6000000 | ครุภัณฑ์สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอม/ระบบ/กั้นทันตะ ???? |  |  |  | 4706700
| ผ้าม่าน | [5 empty] | 300000
กั้นห้องประชุม (บริหาร)
| กั้นห้องทันตกรรม 9 ห้อง | [5 empty] | 86957
| กั้นห้องไต และเปลี่ยนประตู | [5 empty] | 63048
| ราวกั้นตกสแตนเลส ห้องไต+ราวสแตนเลสทางขึ้นตึก | [5 empty] | 55000
| ตกแต่งห้องเวชระเบียน | [5 empty] | 33695
| เพิ่มปลั๊กไฟห้องทันตะ ชั้น 1-2 | [5 empty] | 54600
| ระบบโทรศัพท์ 50 จุด (ภายใน) | [5 empty] | 150000
| ย้ายยูนิตทันตะ | [5 empty] | 170000
| ทำระบบอากาศดีทันตกรรม | [5 empty] | 380000
2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบOPD3ชั้น | 1000000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  | 236500 |  | 1000000 | 1000000 | สวนหย่อม / ดิน /ปรับปรุงศาลา |  |  |  | 763500
| ถมพื้นที่นอกรอบ | [5 empty] | 50000
| เทพื้นทางขึ้นภายนอก | [5 empty] | 82000
| ชื้อต้นไม้ประดับ | [5 empty] | 104500
3 | ระบบท่อลมตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 3จุด | 900000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  |  |  | 900000 | 900000
4 | ระบบกล้องวงจรปิด ตึก3ชั้น ..จุด | 150000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  |  |  | 150000 | 150000
5 | CoverWayเชื่อมตึก3ชั้น LR-ER | 450000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น | 80000 |  |  | 450000 | 450000
6 | ครุภัณฑ์สำนักงานOPD3ชั้น | 1000000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  |  |  | 1000000 | 450000
7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์OPD3ชั้น | 1000000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  |  |  | 1000000 | 1000000
| เครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องบริ้นเตอร์ | [5 empty] | 622500
8 | ค่าตู้เย็น 3 เครื่อง | [5 empty] | 34774
9 | ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณาOPD3ชั้น | 400000 |  |  | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น |  |  |  | 400000 | 400000
10 | ปรับปรุงห้องพิเศษ 9 ห้อง 24 เตียง (งบค่าเสื่อม20% เพิ่มเติมเงินบำรุง) | 1950000 |  |  | งานผู้ป่วยใน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 1950000 | 1950000 | วงเงิน49500000 งบUC3ล้าน สมทบ1.9ล้าน
11 | โครงการลดรายจ่าย ใช้พลังงานสะอาด โซลาเซลล์ไม่ต่ำกว่า 190 กิโลวัตต์ | 4500000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าปกติ |  |  |  | 4500000 | 4500000 | เหลือเงิน 2,300,000
12 | ขยายห้อง ER ไปห้องประชุมบุญเกษม | 100000 |  |  | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 100000 | 100000 | 200000
13 | ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย | 500000 |  |  | งานแพทย์แผนไทย | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | 495000 | 495000 |  | 500000 |  |  | 0
14 | ปรับปรุงโครงสร้างภายใน กายภาพ/LAB/ไต/COC/x-ray/VIP/ด่านหน้าVIP | 1200000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 1200000 |  | ห้องน้ำประสานเดิม (ห้องกายภาพ) ปรับปรุง
15 | ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด (ห้องประชุมประสานใจเดิม) | [5 empty] | 480000 | 0 |  |  | 480000 |  | 720000
16 | ปรับปรุงป้อมยาม | 300000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  | 300000
17 | ที่กั้นเก็บเสียงงานชักฟอก | 100000 |  |  | งานจ่ายกลาง | ลดความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  | 100000
18 | ปรับปรุงหลังคานั่งรอทันตกรรม | 150000 |  |  | กลุ่มงานทันตกรรม | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  | 150000
19 | ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมประสานใจ | 300000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  | 300000
20 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (จุดที่มีปัญหา) | 500000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 500000 |  | เสา สายไฟ
21 | ปรับปรุงโรงขยะติดเชื้อ | 150000 |  |  | กลุ่มงานเวชฯ | ปรับปรุงโรงพักขยะติดเชื้อให้มีมาตรฐาน รองรับปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น |  |  |  | 150000
22 | ปรับปรุงบ้านพัก | 500000 |  |  | ที่อยู่อาศัย | สร้างความปลอดภัยสำหรับบุคลากรผู้พักอาศัย |  |  |  | 500000
23 | ปรับปรุงลานถนนบ้านพักหน้าแฟลต 2 ชั้น | 800000 |  |  | กลุ่มงานบริหาร | จัดระเบียบการจราจรในโรงพยาบาล | 385000 | 385000 |  | 800000
24 | ครุภัณฑ์แผนประจำปี 2566 | 7026193.77 |  |  | ทุกหน่วยงาน | รองรับวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน-การแพทย์ที่ชำรุด ทดแทน หรือขยายงาน |  |  |  | 7026193.77
|  | 28976193.77 | รวมเป็นเงินปี66 |  |  |  | 3627074 | 2409800 |  | 28976193.77
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ปี 65+ปี66) | 43853193.77 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 22533954 | 16234120 |  | 46278773.77
เครื่องสำรองไฟฟ้า ตึกใหม่
ระบบไฟฟ้า
โรงเก็บศพ
นอกแผน
| รถขนขยะ 1 คัน | 117700
| รถไฟฟ้า 2 คัน | 75800
| เตียงตรวจโรค | 68000
| กั้นห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล | 60000
| รถตู้ สสอ. | 1358000

## แผนดำเนินการปี65-66
แผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างงบประมาณเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
ลำดับ | รายการ | งบประมาณปี |  |  | หน่วยงาน | เหตุผลประกอบ
| แผนพัฒนาปี 2565 ได้รับอนุมัติ | ได้รับอนุมัติปี2565 | สถานะ
1 | ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 10 ห้อง 2 ชั้น | 1287000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ที่อยู่อาศัย | ขยายบริการผู้ป่วยใน รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
2 | ปรับปรุงหลังคาอาคาร ward4 | 820000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3 | ปรับปรุงระบบให้สุขศึกษาในรพ. | 460000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเวชฯ | สร้างระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ระหว่างการมารับบริการ
4 | ปรับหลังคาและภายในอาคารคลังยา | 500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเภสัชกรรม | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
5 | ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุผู้ป่วยใน | 600000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | รองรับอุปกรณ์สำนักงาน การแพทย์ที่ชำรุด
6 | ปรับปรุงระบบ Smart hospital (คิว) | 1000000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | จัดระบบการมารับบริการ ลดระยะเวลารอคอย
7 | ระบบ Lan ตึกอาคาร 3 ชั้น | 500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | รองรับปริมาณการใช้งานในการเชื่อมข้อมูลในจุดต่างๆ
8 | ระบบส่ง Lab ตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 5จุด | 1500000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดระยะเวลารอคอย
9 | ปรับปรุงพื้นที่ตรวจ ARI | 350000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยนอก | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
10 | โซลาเซลล์50กิโลวัตต์ 2ระบบ | 1760000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าปกติ
11 | ต่อเติมห้องพิเศษ12ห้อง | 5000000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | งานผู้ป่วยใน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
12 | ย้ายสำนักงานTB | 300000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเวชฯ | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
13 | ระบบCentralSupply+ส่งยาให้รพ.สต.รายโซน | 800000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | กลุ่มงานเภสัชกรรม | นวัตกรรมzero stockยา ในรพ.สต. ควบคุมการใช้ยา และหมดอายุ
| รวมเป็นเงินปี65 | 14877000
| แผนพัฒนาปี 2566 |  |  | แผน ปี2566
14 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566
14 | ตกแต่งภายในOPD3ชั้น |  |  | 6000000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
14 | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบOPD3ชั้น |  |  | 1000000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
14 | ระบบท่อลมตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 3จุด |  |  | 900000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
14 | ระบบกล้องวงจรปิด ตึก3ชั้น ..จุด |  |  | 150000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
14 | CoverWayเชื่อมตึก3ชั้น LR-ER |  |  | 450000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
14 | ครุภัณฑ์สำนักงานOPD3ชั้น |  |  | 1000000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
14 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์OPD3ชั้น |  |  | 1000000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
14 | ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณาOPD3ชั้น |  |  | 400000 | โครงการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 | เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก 3 ชั้น
15 | ปรับปรุงห้องพิเศษ24เตียง (งบค่าเสื่อม20% เพิ่มเติมเงินบำรุง) |  |  | 1950000 | งานผู้ป่วยใน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น | วงเงิน49500000 งบUC3ล้าน สมทบ1.9ล้าน
16 | โครงการลดรายจ่าย ใช้พลังงานสะอาด โซลาเซลล์ไม่ต่ำกว่า 190 กิโลวัตต์ |  |  | 4500000 | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าปกติ
17 | ขยายห้อง ER ไปห้องประชุมบุญเกษม |  |  | 100000 | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
18 | ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย |  |  | 500000 | งานแพทย์แผนไทย | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
19 | ปรับปรุงโครงสร้างภายใน กายภาพ/LAB/ไต/COC/x-ray/VIP/ด่านหน้าVIP |  |  | 1200000 | กลุ่มงานบริหาร | ขยายบริการ รองรับผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
20 | ปรับปรุงป้อมยาม |  |  | 300000 | กลุ่มงานบริหาร | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
22 | ที่กั้นเก็บเสียงงานชักฟอก |  |  | 100000 | งานจ่ายกลาง | ลดความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
23 | ปรับปรุงหลังคานั่งรอทันตกรรม |  |  | 150000 | กลุ่มงานทันตกรรม | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
24 | ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมประสานใจ |  |  | 300000 | กลุ่มงานบริหาร | สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
25 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (จุดที่มีปัญหา) |  |  | 500000 | กลุ่มงานบริหาร | รองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น
26 | ปรับปรุงโรงขยะติดเชื้อ |  |  | 150000 | กลุ่มงานเวชฯ | ปรับปรุงโรงพักขยะติดเชื้อให้มีมาตรฐาน รองรับปริมาณขยะติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น
27 | ปรับปรุงบ้านพัก |  |  | 500000 | ที่อยู่อาศัย | สร้างความปลอดภัยสำหรับบุคลากรผู้พักอาศัย
28 | ปรับปรุงลานถนนบ้านพักหน้าแฟลต 2 ชั้น |  |  | 800000 | กลุ่มงานบริหาร | จัดระเบียบการจราจรในโรงพยาบาล
29 | ครุภัณฑ์แผนประจำปี 2566 |  |  | 7026193.77 | ทุกหน่วยงาน | รองรับวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน-การแพทย์ที่ชำรุด ทดแทน หรือขยายงาน
|  |  | รวมเป็นเงินปี66 | 28976193.77
|  |  | รวมงบปี65 และปี66 เป็นเงิน | 43853193.77
ลงชื่อ......................................ผู้รายงาน(นายประจักษ์ สีลาชาติ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

## แผนก่อสร้างปี 66
รายละเอียด | ประจำปีงบ 65 |  | ประจำปีงบ 66
| จำนวนเงิน | สถานการณ์ | จำนวนเงิน | สถานการณ์
ก่อสร้าง
1.ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 10 ห้อง 2 ชั้น | 1287000 | หจก.ฟิลด์สำรวจและก่อสร้าง
2. ปรับปรุงหลังอาคาร ward4 | 820000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.ปรับปรุงระบบให้สุขศึกษาในรพ. | 460000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.ปรับหลังคาและภายในอาคารคลังยา | 500000 | รอแบบแปลน
6. ปรับปรุงบ้านพัก (คุณรุ่งทวี คุณสาวิตรี) | 500000 | อยู่กำลังดำเนินการ
7. ที่จอดรถข้างรั้ว | 400000 | อยู่กำลังดำเนินการ
10. ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุผู้ป่วยใน | 600000 | อยู่กำลังดำเนินการ
11. ปรับปรุงถนนบ้านพัก (หน้าแฟลต์เขียวไปแฟลต 2 ชั้น) | 500000 | อยู่กำลังดำเนินการ
12. ปรับปรุงระบบ Smat hospital (คิว) | 1000000 | อยู่กำลังดำเนินการ
14. ระบบ Lan ตึกอาคาร 3 ชั้น | 500000 | อยู่กำลังดำเนินการ
15. ระบบส่ง Lab ตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 5จุด | 1500000 | อยู่กำลังดำเนินการ
16. ปรับปรุงพื้นที่ตรวจ ARI | 350000 |  | -
17.ปรับปรุงห้องฝังเข็มเป็นห้องฟอกเลือด | 50000 |  | -
18.โซลาเซลล์50กิโลวัตต์ 2ระบบ |  |  | 3520000
19.ต่อเติมห้องพิเศษ12ห้อง |  |  | 5000000
20.ปรับปรุงห้องพิเศษ24เตียง |  |  | 1950000 |  | (ค่าเสื่อม 3,000,000 ส่วนต่างเป็นเงินบำรุง 1,950,000)
21.ตกแต่งภายในOPD3ชั้น |  |  | 6000000
22.ย้ายสำนักงานTB |  |  | 150000
23.ขยายห้อง ER ไปห้องประชุมบุญเกษม |  |  | 100000
24.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบOPD3ชั้น |  |  | 1000000
25.ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย |  |  | 200000
26.ปรับปรุงโครงสร้างภายใน กายภาพ/LAB/ไต/COC/x-ray/VIP/ด่านหน้าVIP |  |  | 1200000
27.ปรับปรุงอาคารที่ไว้ศพ |  |  | 300000
28.ป้ายด้านหน้าแถวป้อมยาม |  |  | 150000
29.ปรับปรุงหลังคาป้อมยาม |  |  | 100000
30.ที่กั้นเก็บเสียงงานชักฟอก |  |  | 100000
31.ระบบท่อลมตึกอาคาร 3 ชั้น (ท่อ) 3จุด |  | ward4/ห้องจ่ายยา/ห้องเจาะเลือด | 900000
32.ระบบกล้องวงจรปิด ตึก3ชั้น ..จุด |  |  | 150000
33.CoverWayเชื่อมตึก3ชั้น LR-ER |  |  | 450000
34.ระบบCentralSupply+ส่งยาให้รพ.สต.รายโซน |  |  | 500000
35.ปรับปรุงหลังคานั่งรอทันตกรรม |  |  | 150000
36.ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมประสานใจ |  |  | 300000
ครุภัณฑ์
3.ยูนิตทำฟัน 1 ตัว |  |  | 490000
5.เครื่องวัด DMI (กายภาพ) |  |  | 450000
6.เครื่องพยุงในน้ำ (กายภาพ) |  |  | 500000
7.รถเข็นไฟฟ้า 2 คัน |  |  | 400000
8.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (จุดที่มีปัญหา) |  |  | 500000
10.เครื่องฟอกไตโควิด |  |  | 400000
11.ครุภัณฑ์สำนักงานOPD3ชั้น |  |  | 1000000
12.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์OPD3ชั้น |  |  | 1000000
13.ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณาOPD3ชั้น |  |  | 400000
14.รถตู้สสอ. |  |  | 1350000
15.รถกระบะ4ประตูยกสูง |  |  | 493493.77
9. รถพยาบาลขั้นพื้นฐาน |  |  | 1800000 |  | มาจากงบค่าเสื่อม 20%
10. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด |  |  | 300000 |  | มาจากงบค่าเสื่อม 20%
11. ตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต |  |  | 300000 |  | มาจากงบค่าเสื่อม 20%
12. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ |  |  | 350000 |  | มาจากงบค่าเสื่อม 20%
13. ครุภัณฑ์แผนประจำปี 2566 |  |  | 3282700
| 8467000 |  | 35236193.77 |  | 43703193.77 | แผนเงินบำรุง
ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง
9.เครื่องล้างจานอัตโนมัติ |  |  | 60000
1.ค่าโยกย้ายยูนิตทันตกรรม7ตัว |  |  | 250000
2.โยกย้ายระบบฟอกอากาศ6เครื่อง |  |  | 500000
4.สนับสนุนรพ.สต. สสอ. |  |  | 3000000
3.ปรับปรุงโรงเก็บขยะติดเชื้อ | 150000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
Note on B23: ACER:

## สิ่งก่อสร้างปี 65 (จ่ายแล้ว)
สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ที่จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ 1 ตค 64-30 กย 65 (ประจำปีงบประมาณ 2565)
1.ต่อเติมห้องเก็บของ ห้องไต |  | 350000 | จ่ายเงินแล้ว
2.ปรับปรุงโรงจอดรถ Refer |  | 200000 | จ่ายเงินแล้ว
3.ปรับปรุงห้องบริหาร | แอร์ 100,000 | 100000 | จ่ายเงินแล้ว
4.ไปป์ไลน์ผู้ป่วยใน4 |  | 150000 | จ่ายเงินแล้ว
5.ปรับปรุงสำนักงานศูนย์ยานพาหนะ |  | 330000 | จ่ายเงินแล้ว
6.ก่อสร้างอาคารฟิตเนส |  | 350000 | จ่ายเงินแล้ว
7.ปรับปรุงห้องอาบน้ำ |  | 30000 | จ่ายเงินแล้ว
8.ปรับปรุงประตูทางออกสระว่ายน้ำ |  | 20000 | จ่ายเงินแล้ว
9.ระบบน้ำอุ่นธาราบำบัด |  | 300000 | จ่ายเงินแล้ว
10.ระบบป้ายไฟหน้าโรงพยาบาล |  | 200000 | จ่ายเงินแล้ว
11.ปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มงานการแพทย์ |  | 150000 | จ่ายเงินแล้ว
12.ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน |  | 200000 | จ่ายเงินแล้ว
13. ทาสีอาคารห้อง Lab รวมทั้งอาคารทันตะ |  | 22000 | จ่ายเงินแล้ว
14. ปรับปรุงห้องพักแพทย์ |  | 150000 | จ่ายเงินแล้ว
15. ปรับปรุงระบบไฟ้ (ER ป้ายบอกทาง) |  | 200000 | จ่ายเงินแล้ว
16. ระบบสุขศึกษาภายใน รพ. (อนันตศักดิ์) |  | 150000 | จ่ายเงินแล้ว
17. ปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักรับรอง |  | 80000 | จ่ายเงินแล้ว
18.ก่อสร้างห้องน้ำอาคารส่งเสริม 4 ห้อง |  | 135000 | จ่ายเงินแล้ว
19.เทพื้นคอนกรีตใต้ทางลาด |  | 170000 | จ่ายเงินแล้ว
20ทางเชื่อมไปโรงครัว+หลังคาผู้ป่วยใน |  | 80000 | จ่ายเงินแล้ว
13. ปรับปรุงอาคารโรงครัว |  | 28000 | จ่ายเงินแล้ว
8. ที่จอดรถหัวหน้ากลุ่ม |  | 164000 | จ่ายเงินแล้ว
9 ปรับปรุงห้องเชิร์ฟเวอร์ |  | 368000 | จ่ายเงินแล้ว
3927000

## สิ่งก่อสสร้างปี 2564
สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ที่จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ 1 ตค 63-30 กย 64 (ประจำปีงบประมาณ 2564)
1. สระธาราบำบัด | 480000
2. ขยายอาคาร OPD งวดที่ 1-5 | 4990000
3. ลานอเนกประสงค์ | 445000
4. ปรับปรุงบ่อบำบัด | 190000
5 .ปรับปรุงโรงอาหาร (คลินิกออมหวาน) | 90000
6. ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก (อาคารสีเขียว) | 499000
7. อาคารแฟลตปลาทอง (อเนกประสงค์) | 480000
8. ต่อเดิมห้องเก็บของผู้ป่วยใน | 150000
9. ปรับปรุงห้องทำงานผู้ป่วยใน | 60000
10. ระบบ Network | 369480
11. อาคารโรงปั่นไฟฟ้า | 120000
12. ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง | 480000
13. ถนนข้างคลังยา | 75000
14. ต่อเติมห้องประชุมประสานใจ | 315000
15. ถนนภายใน(งบค่าเสื่อม 1,300,000) | 500000 | -งบค่าเสื่อม(แลกงบ)
16.ห้องน้ำผู้ป่วยนอก(งบค่าเสื่อม 1,300,000) | 500000 | -งบค่าเสื่อม(แลกงบ)
17. ปรับปรุงห้องประชุมเวช(งบค่าเสื่อม 1,300,000) | 380000 | -งบค่าเสื่อม(แลกงบ)
แอร์ห้องประชุมเวช | 90000
18. ย้ายระบบไฟฟ้าสำรองคลังยา+ห้องจ่ายกลาง | 50000
19. งานปรับปรุงโถงทางเข้า OPD | 494700
20. โครงสร้างธาราบำบัด | 260000
21. งานปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ARI | 333300
22. งานปรับปรุงฝ้าเพดานระบบไฟฟ้าและระบบจับควันไฟ | 310800
23. ห้องน้ำผู้ป่วยโควิด | 197600
24. ตกแต่งอาคาร OPD (ผ้าม่าน) | 69000
25. เครื่องแอร์ อาคาร OPD | 1000000
26. ติดตั้งระบบชุดหัวจ่ายก๊าชทางการแพทย์ (ไปป์ไลน์) ผู้ป่วยใน 4 | 150000
27. ห้องความดันลบ ER | 280000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 12928880
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบข้อ 9
Fixcost ของโรงพยาบาลม่วงสามสิบ /เดือน
ค่าจ้างลูกจ้าง/พกส | 1300000
ค่าจ้างรายวัน | 250000
ค่าไฟฟ้า | 300000
ค่าไม่เปิดเวชปฏิบัติ | 130000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฉ.11 | 903020
ค่าตอบแทน OT | 1200000
ค่าน้ำ | 20
ค่าโทรศัพท์ | 120000
ค่าไปรษณีย์ | 1000
ค่าสมทบประกันสังคม | 60000
ค่าสมทบกองทุน พกส. | 19000
รวม Fixcost ต่อเดือน | 4283040

## รายชื่อกกบ.
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2564
ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ให้แต่งตั้งเป็น | ประเภท
|  |  | ประธาน/รองประธาน/กรรมการ/เลขานุการ | (ข้าราชการ/พ.ราชการ/พกส./ลูกจ้างประจำ)
1 | นายประจักษ์ สีลาชาติ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ | ประธาน | ข้าราชการ
2 | นายปิยะมิตร บุญปก | นายแพทย์ชำนาญการ | รองประธาน | ข้าราชการ
3 | นางสาวญาณี ใจแก้ว | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ | กรรมการ | ข้าราชการ
4 | นายคำภีร์ เขตมนตรี | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ | กรรมการ | ข้าราชการ
5 | นางธนภร สนิทอินทร์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ
6 | นายชัชวาล คุปติธรรมา | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ
7 | นางระรินทิพย์ ธรรมเจริญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ
8 | นายจีระพงษ์ สองศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ
14 | จ่าสิบเอกจักรพันธ์ เนวลา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ
9 | นายกฤษดา หนูวัฒนา | นายแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ
10 | นางกรรณิการ์ คุปติธรรมา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ
11 | นางสาวอรศรี วันดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ | มติที่ประชุม
12 | นางสาวกาญจนา สายเบาะ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ | ข้าราชการ
13 | นางนุชกานต์ สองศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ | ตัวแทนข้าราชการ | รับสมัครและมีการเลือกตั้ง | ดำเนินการก่อนสิ้นตุลาคม 65
15 | นายวิชญานนท์ ทุมมา | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ | กรรมการ | ตัวแทนวิชาชีพอื่น ๆ | รับสมัครและมีการเลือกตั้ง | ดำเนินการก่อนสิ้นตุลาคม 65
16 | นายประไพ สายพฤกษ์ | พนักงานขับรถยนต์ | กรรมการ | ตัวแทนลูกจ้างประจำ | ชมรมลูกจ้างส่งตัวแทน | ดำเนินการก่อนสิ้นตุลาคม 65
17 | นางบุญส่ง เทพมุสิก | เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ | ตัวแทน พกส.ตามวุฒิ | ชมรมพกส. ส่งตัวแทน | ดำเนินการก่อนสิ้นตุลาคม 65
18 | นายทองดี กุลวงศ์ | พนักงานประจำตึก | กรรมการ | ตัวแทน พกส./ลจ | ชมรมพกส. ส่งตัวแทน | ดำเนินการก่อนสิ้นตุลาคม 65
19 | นางกัลยา ชลกาญจน์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ | ข้าราชการ
20 | นางสาวกุลธิดา เรืออาจ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | ผช.เลขาฯ | ข้าราชการ
21 | นางสาวสุชาดา ลอยฟ้า | พนักงานธุรการ | ผช.เลขาฯ | พกส.
1 | หัวหน้าคำภีร์ เสนอให้การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยคลังพัสดุ
มติที่ประชุม
มอบหมายให้หัวหน้าจักรพันธ์ เป็นเจ้าภาพนัดประชุม
2