ประชุม กกบ.โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ครั้งที่ 1  / 2567

เรื่องจากกลุ่มงานการพยาบาล

เรื่องแจ้งให้ทราบ

- ด้านระบบบริการ

  - แยกภาระงานฉีดยา ซึ่งเป็นยา Stat dose ออกจากงาน  ER มาให้ งาน  OPD  รับผิดชอบขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

  - แยกหอผู้ป่วยในเป็นชาย และ หญิง โดยหอผู้ป่วยใน 1 เดิมเป็นหอผู้ป่วยชาย ,ส่วนหอบนเป็นหอผู้ป่วยในหญิง สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี ให้ Admit ที่หอผู้ป่วยในหญิง  เริ่มเดือนพฤศจิกายน  2566

  - เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป มีการตรวจเลือดประจำปี ของผู้ป่วยกลุ่ม NCD   DM : 2000ส่วน HT : 3000  คน คาดว่าจะตรวจแล้วเสร็จประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2567

  - เรื่องระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ Lab   : ได้มีการประชุมหารือจากตัวแทนจากองค์กรแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ในการกำหนดแนวทางการให้บริการสั่งตรวจ Lab เพื่อความประหยัดและยังตอบโจทย์การวินิจฉัย/ติดตามรักษา  งานเทคนิคการแพทย์ จะเปิดบริการตรวจ FT3, FT4, TSH เอง ตั้งแต่ 12 มิย 2566

แนวทางการให้บริการตรวจ Thyroid hormone

วันที่เปิดให้บริการ

1. วันอังคาร (ตรวจและรายงานผลทันที เหมือน routine lab) เวลารอคอย 60 นาที

2. วันศุกร์ ตรวจตอนบ่าย เพื่อเคลียร์ตัวอย่างที่เก็บไว้

แนวทางการส่งตรวจ

1.กรณีส่งตรวจเพื่อคัดกรองโรค ส่งเฉพาะ TSH

  - วันอังคาร ถ้าผิดปกติ แพทย์พิจารณาเพิ่ม FT4 และโทรแจ้งแล็บ

  - วันอื่นๆ นอกเหนือจากวันอังคาร  ถ้าผล TSH ผิดปกติ แล็บคีย์เพิ่ม FT4 ให้อัตโนมัติ

2. กรณี F/U Hypertrhyroid ส่งตรวจ FT4 เท่านั้น

3. กรณี F/U Hypothyroid ส่งตรวจ TSH เท่านั้น

4. กรณี refer และ Staff ปลายทางร้องขอ  ส่งตรวจ 3 ตัวได้ (FT3, FT4, TSH)

5. กรณีฉุกเฉิน ต้องการผลทันที ให้แพทย์โทรแจ้งห้องแล็บ ขอให้ตรวจได้

- ด้านบุคลากร :

  - รับบุคลากรใหม่ ดังนี้

    - พยาบาล: รับย้ายจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์จำนวน 2 คน ให้ประจำที่ หอผู้ป่วยใน 1 และ ER  1 คน  ส่วนพยาบาลลูกจ้างรายวัน 1 คน ให้ประจำที่งาน ER

    - ผู้ช่วยเหลือคนไข้  รับใหม่แทนคนเกษียณ ประจำที่งานห้องคลอด 1 คน

    - ศูนย์เปล รับใหม่ 2 คน  เป็นแทนคนเกษียณ 1, แทนคนที่ย้ายหน่วยงานไปเป็นพนักงานขับรถ 1  และให้ประจำอยู่งาน ER , 1 ใน 2 คน อยู่ระหว่างเรียนรู้งาน

  - เรื่องความก้าวหน้าจากสายวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่อ้างถึงหนังสือสำนักงานกพ. ที่ นร 1008.3.3/148 ลงวันที่ 18 พค. 2558  กลุ่มการพยาบาลได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้ส่งแบบประเมินค่างาน ไปทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ งาน IPD  ER  LR  OPD ขณะนี้อยู่ระหว่างรอชี้ตัว

- อื่นๆ

  - งานที่ได้รับมอบหมาย จากการประชุมครั้งก่อน

    - เรื่องประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งห้องพิเศษ 12 ห้อง ทั้งบน และล่าง  และประมาณการค่าใช้จ่าย ในการจัดตั้งหอผู้ป่วยใน 4  ทั้งนี้ได้ดำเนินการแล้ว แต่อาจยัง ไม่ Final (ตามเอกสารแนบท้าย)

    - เรื่องการกำหนดจุด Nurse call ที่ตึกชีวารักษ์ : มีผู้รับเหมาประเมินราคาแล้ว ยังเหลือของห้องพิเศษ 12 ห้อง (มีในเอกสารแนบท้าย)

    - เรื่องอื่นๆ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างหาข้อมูล เช่น ปรับปรุงห้องเก็บศพ, ทำที่กั้นเสียงที่หน่วยงานซักฟอก

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  - ขอติดตามเรื่องห้องพักเวร รวม ของน้องศูนย์เปล ว่ามีโอกาสจัดให้ได้หรือไม่

  - ……………………

เอกสารแนบท้าย  :  รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องพิเศษ  12 ห้อง

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เตียงผู้ป่วยปีกนก(ไฟฟ้า) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เบาะที่นอน เสาน้ำเกลือ โต๊ะคร่อมเตียง ตู้ข้างเตียง หมอน | 12 | 55,000 | 660,000 | ชั้นละ6 |
| 2. | ตู้เย็น 4.9 คิว | 12 | 5,000 | 60,000 | ชั้นละ6 |
| 3. | ตู้เสื้อผ้า | 12 | 5,000 | 60,000 | ชั้นละ6 |
| 4. | โซฟาไม้ ตัดเบาะใส่ต่างหาก | 12 | 5,000 | 60,000 | ญาติในห้อง ชั้นละ 6 |
| 5. | โซฟาไม้ | 4 | 4,000 | 16,000 | ญาตินั่งที่ระเบียงชั้นละ 2 |
| 6. | โต๊ะอาหาร +เก้าอี้ 2ที่นั่ง | 12ชุด | 4,000 | 48,000 | ชั้นละ6 |
| 7. | เครื่องทำน้ำอุ่น | 12 | 3,500 | 42,000 | ชั้นละ6 |
| 8. | พัดลมติดผนัง | 12 | 1,500 | 18,000 | ชั้นละ6 |
| 9. | เครื่องปรับอากาศ 1.8 BTU | 12 | 35,000 | 420,000 | ชั้นละ6 |
| 10. | Nurse call | 24จุด |  | 70,000 | ชั้นละ12หัวเตียงและห้องน้ำ |
| 11. | O2 pipe line | 12จุด |  |  | ชั้นละ6 |
| 12. | โทรศัพท์สายใน | 12จุด |  | 25,000 | ชั้นละ6 |
| 13 | กล้องวงจรปิด | 15 จุด |  | 45,000 |  |
| 14. | ถ้วยเมลามิน | 2โหล | 3,000 | 6,000 | ชั้นละ 1โหล |
| 15. | จานเมลามิน | 2โหล | 3,000 | 6,000 | ชั้นละ 1โหล |
| 16. | แก้วเมลามิน | 2โหล | 2,000 | 4,000 | ชั้นละ 1โหล |
| 17. | กล่องใส่ถ้วยจาน | 12 | 300 | 3,600 | ชั้นละ6 |
| 18. | ที่ตากผ้าติดผนัง | 12 | 1,000 | 12,000 | ชั้นละ6 |
| 19. | ป้ายหน้าห้องพิเศษ | 12 ห้อง | 1,000 | 12,000 | ชั้นละ6 |
| 20. | เคาเตอร์ทำงานพยาบาลสำเร็จรูป | 2 | 10,000 | 20,000 | ชั้นละ 1 |
| 21. | เก้าอี้สำนักงาน | 4 | 1,500 | 6,000 | ชั้นละ 2ตัว |
| 22. | Bed plan | 12 | 1,500 | 18,000 | ชั้นละ6 |
| 23. | Urenal | 12 | 1,000 | 12,000 | ชั้นละ6 |
|  | รวม |  |  |  |  |

ประมาณการ รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ หอผู้ป่วยใน 4

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ประมาณราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เตียงผู้ป่วยปีกนก(ไฟฟ้า) พร้อมตู้ข้างเตียง | 24 | 50,000 | 1,200,000 |  |
|  | Over bed ( โต๊ะค่อมเตียง ) | 12 | 4,000 | 48,000 |  |
|  | เสาน้ำเกลือ | 20 |  |  |  |
|  | ตู้เย็น 4.9 คิว | 6 | 5000 | 30,000 |  |
|  | ตู้เสื้อผ้า | 1 | 5000 | 5,000 |  |
|  | โทรทัศน์ 43 นิ้ว | 7 | 13000 | 91000 |  |
|  | โต๊ะกินข้าวเจ้าหน้าที่ 6 ที่นั่ง | 1 ชุด | 5000 | 5000 |  |
|  | โต๊ะอาหาร +เก้าอี้ 2ที่นั่ง | 3ชุด | 4000 | 12000 | ญาติ |
|  | เครื่องทำน้ำอุ่น | 7 | 3500 | 24500 |  |
|  | พัดลมติดผนัง | 12 | 1500 | 18,000 |  |
|  | เครื่องปรับอากาศ 1.8 BTU | 7 | 35000 | 245000 |  |
|  | Nurse call | 24จุด |  |  |  |
|  | O2 pipe line | 24จุด |  |  |  |
|  | โทรศัพท์สายใน | 4จุด |  |  |  |
|  | ถ้วยเมลามิน | 2โหล |  |  |  |
|  | จานเมลามิน | 2โหล |  |  |  |
|  | แก้วเมลามิน | 2โหล |  |  |  |
|  | กล่องใส่ถ้วยจาน | 10 |  |  |  |
|  | นาฬิกาติดผนัง | 10 |  |  |  |
|  | ป้ายหน้าห้องพิเศษ | 24 ห้อง |  |  |  |
|  | เคาเตอร์ทำงานพยาบาลสำเร็จรูป | 2 | 10,000 | 20,000 |  |
|  | เก้าอี้สำนักงาน | 4 | 1500 | 6000 |  |
|  | Bed plan | 20 |  |  |  |
|  | Urena | 20 |  |  |  |
|  | เก้าอี้พลาสติกสำหรับญาติ | 24 |  |  |  |
|  | เครื่องชั่งน้ำหนัก | 1 |  |  |  |
|  | รถฉีดยา | 1 |  |  |  |
|  | รถทำแผล | 1 |  |  |  |
|  | รถเตรียมยา/หัตถการ | 1 |  |  |  |
|  | รถแจกยากิน | 1 |  |  |  |
|  | กระติกน้ำร้อน | 10 |  |  |  |
|  | โทรศัพท์สายนอก | 1 เครื่อง |  |  |  |
|  | ถังขยะขนาด 3 ลิตร | 20 |  |  | ถังดำ/แดง |
|  | ถังขยะขนาด 18 ลิตร | 10 |  |  |  |
|  | กะละมังเล็ก | 10 |  |  |  |
|  | ตระกร้าผ้าใส่แล้ว | 10 |  |  |  |
|  | ถังน้ำสำรองขนาด 100 ลิตรมีฝาปิด | 5 |  |  |  |
|  | โครงผ้าเปื้อน/ผ้าห่ม | 2 |  |  |  |
|  | ปรอทดิจิทัล | 20 |  |  |  |
|  | BP ดิจิทัล | 5 เครื่อง |  |  |  |
|  | ตู้เก็บเอกสาร2 บานทึกล่างใสบน | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
|  | ตู้เหล็กบานเลือน 4ฟุต ของstrile /เหยือก แก้ว/ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์สารน้ำ /วมย | 5 | 6,000 | 30,000 |  |
|  | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ วัสดุสำนักงาน/ของพัสดุ | 2 | 6,000 | 12,000 |  |